## Resumo
Construtora Modelo Ltda
RESUMO DO ORÇAMENTO — ORC-2026-0820
Cliente | Construtora Modelo Ltda
Obra / Local | Residência Unifamiliar 120 m² — Uberlândia / MG
BDI (%) ⟵ edite aqui | 25.97
Competência SINAPI | 2026-05 / MG
Nº de etapas / itens | 7 / 25
Custo Direto (sem BDI) | 236384
BDI (R$) | 61388.9248
PREÇO DE VENDA | 297772.9248
Dica: as células AMARELAS são editáveis (BDI aqui, Qtd/Custo na Analítica) — tudo recalcula sozinho. A planilha é protegida só contra edição acidental (senha: raeng).
COMPOSIÇÃO DO BDI — Acórdão TCU 2.622/2013
AC — Administração Central | 4.09%
S — Seguros | 0.74%
R — Riscos | 0.97%
G — Garantias | 0%
DF — Despesas Financeiras | 1.21%
L — Lucro | 6.64%
I — Impostos (PIS/COFINS/ISS/CPRB) | 9.35%
BDI pela fórmula TCU | 25.97%
BDI aplicado (B6) | 25.97%
VERIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS
Cronograma fecha com o Preço de Venda | OK
Curva ABC soma = Custo Direto | OK
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
Nome | [RESPONSÁVEL TÉCNICO]
Título / Registro | Engenheiro Civil · [CREA/CAU]
ART/RRT | BR20260000000
Empresa | Construtora Modelo Ltda
___________________________________
[nome] — [CREA/CAU]
Note on B6: BDI em % aplicado sobre o custo direto. Edite aqui: preços unitários, totais, ABC e cronograma recalculam. Named range: p_BDI. Referência: Acórdão TCU 2.622/2013 (quadro abaixo).

## Sintética
Construtora Modelo Ltda
PLANILHA SINTÉTICA (por etapa) — ORC-2026-0820
Cliente: Construtora Modelo Ltda ¦ Residência Unifamiliar 120 m²
Data-base: SINAPI 2026-05/MG — não desonerado · Emissão: 07/07/2026
Item | Etapa | Custo Direto | BDI % | BDI (R$) | Preço de Venda | Peso %
1.0 | Serviços Preliminares | 7776 | 25.97 | 2019.4272 | 9795.4272 | 3.29%
2.0 | Fundações | 26450 | 25.97 | 6869.065 | 33319.065 | 11.19%
3.0 | Estrutura de Concreto Armado | 83250 | 25.97 | 21620.025 | 104870.025 | 35.22%
4.0 | Alvenaria e Vedações | 20240 | 25.97 | 5256.328 | 25496.328 | 8.562%
5.0 | Cobertura | 21000 | 25.97 | 5453.7 | 26453.7 | 8.884%
6.0 | Revestimentos e Acabamentos | 59724 | 25.97 | 15510.3228 | 75234.3228 | 25.27%
7.0 | Instalações | 17944 | 25.97 | 4660.0568 | 22604.0568 | 7.591%
| TOTAL | 236384 |  | 61388.9248 | 297772.9248

## Analítica
Construtora Modelo Ltda
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA — ORC-2026-0820 · Residência Unifamiliar — 120 m²
Cliente: Construtora Modelo Ltda ¦ Obra: Residência Unifamiliar 120 m² (Uberlândia / MG)
SINAPI 2026-05/MG ¦ BDI 25,97% ¦ Não desonerado
Item | Código | Fonte | Descrição | Und | Qtd | Custo Unit | Custo Total | Preço Unit c/BDI | Preço Total c/BDI | Etapa
1.0 Serviços Preliminares
1 | 98525 | SINAPI | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 612 | 3672 | 770.9364 | 4625.6184 | 1.0
2 | 99059 | SINAPI | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 120 | 5.8 | 696 | 7.3063 | 876.7512 | 1.0
3 | 96995 | SINAPI | Locação de obra com gabarito de tábuas | m² | 120 | 28.4 | 3408 | 35.7755 | 4293.0576 | 1.0
|  |  | Subtotal — Serviços Preliminares |  |  |  | 7776 |  | 9795.4272
2.0 Fundações
4 | 96523 | SINAPI | Escavação manual de valas (fundação) | m³ | 18 | 95 | 1710 | 119.6715 | 2154.087 | 2.0
5 | 94965 | SINAPI | Concreto magro para lastro, e=5cm | m³ | 4 | 520 | 2080 | 655.044 | 2620.176 | 2.0
6 | 94970 | SINAPI | Concreto usinado fck=25MPa para sapatas | m³ | 12 | 620 | 7440 | 781.014 | 9372.168 | 2.0
7 | 92449 | SINAPI | Fôrma de madeira para fundação | m² | 60 | 78 | 4680 | 98.2566 | 5895.396 | 2.0
8 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-50 (fundação) | kg | 850 | 12.4 | 10540 | 15.6203 | 13277.238 | 2.0
|  |  | Subtotal — Fundações |  |  |  | 26450 |  | 33319.065
3.0 Estrutura de Concreto Armado
9 | 94972 | SINAPI | Concreto usinado fck=25MPa (pilares/vigas/lajes) | m³ | 28 | 640 | 17920 | 806.208 | 22573.824 | 3.0
10 | 92447 | SINAPI | Fôrma de madeira para estrutura | m² | 320 | 82 | 26240 | 103.2954 | 33054.528 | 3.0
11 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 (estrutura) | kg | 2100 | 12.4 | 26040 | 15.6203 | 32802.588 | 3.0
12 | 98557 | SINAPI | Laje pré-moldada para piso/forro | m² | 90 | 145 | 13050 | 182.6565 | 16439.085 | 3.0
|  |  | Subtotal — Estrutura de Concreto Armado |  |  |  | 83250 |  | 104870.025
4.0 Alvenaria e Vedações
13 | 103333 | SINAPI | Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29cm | m² | 240 | 78 | 18720 | 98.2566 | 23581.584 | 4.0
14 | 93183 | SINAPI | Vergas e contravergas em concreto armado | m | 40 | 38 | 1520 | 47.8686 | 1914.744 | 4.0
|  |  | Subtotal — Alvenaria e Vedações |  |  |  | 20240 |  | 25496.328
5.0 Cobertura
15 | 92541 | SINAPI | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m² | 150 | 92 | 13800 | 115.8924 | 17383.86 | 5.0
16 | 94216 | SINAPI | Telha cerâmica tipo portuguesa | m² | 150 | 48 | 7200 | 60.4656 | 9069.84 | 5.0
|  |  | Subtotal — Cobertura |  |  |  | 21000 |  | 26453.7
6.0 Revestimentos e Acabamentos
17 | 87905 | SINAPI | Chapisco em paredes internas/externas | m² | 480 | 9.8 | 4704 | 12.3451 | 5925.6288 | 6.0
18 | 87529 | SINAPI | Massa única (reboco) para recebimento de pintura | m² | 480 | 38 | 18240 | 47.8686 | 22976.928 | 6.0
19 | 87703 | SINAPI | Contrapiso em argamassa, e=4cm | m² | 120 | 42 | 5040 | 52.9074 | 6348.888 | 6.0
20 | 87263 | SINAPI | Revestimento cerâmico (porcelanato) para piso | m² | 120 | 118 | 14160 | 148.6446 | 17837.352 | 6.0
21 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica, 2 demãos | m² | 480 | 26 | 12480 | 32.7522 | 15721.056 | 6.0
22 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico de parede (áreas molhadas) | m² | 60 | 85 | 5100 | 107.0745 | 6424.47 | 6.0
|  |  | Subtotal — Revestimentos e Acabamentos |  |  |  | 59724 |  | 75234.3228
7.0 Instalações
23 | 89714 | SINAPI | Ponto de instalação hidrossanitária | pto | 28 | 185 | 5180 | 233.0445 | 6525.246 | 7.0
24 | 93128 | SINAPI | Ponto de instalação elétrica | pto | 42 | 142 | 5964 | 178.8774 | 7512.8508 | 7.0
25 | — | Própria | Louças, metais e acessórios (verba) | vb | 1 | 6800 | 6800 | 8565.96 | 8565.96 | 7.0
|  |  | Subtotal — Instalações |  |  |  | 17944 |  | 22604.0568
|  |  | CUSTO DIRETO (sem BDI) |  |  |  | 236384
|  |  | BDI (25,97%) |  |  |  | 61388.9248
|  |  | PREÇO DE VENDA (com BDI) |  |  |  | 297772.9248
Note on F8: Qtd editável (amarelo). Custo Total, Preço c/ BDI, subtotais, Sintética, Resumo, ABC e cronograma recalculam em cadeia.

## Parâmetros
Construtora Modelo Ltda
PARÂMETROS — MATRIZ DE DESEMBOLSO (5 meses) — ORC-2026-0820
Edite os % (células amarelas): o Cronograma e a Curva S recalculam sozinhos. Cada linha deve somar 100% — a coluna Check avisa.
Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Soma | Check
1.0 Serviços Preliminares | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
2.0 Fundações | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | OK
3.0 Estrutura de Concreto Armado | 15.68% | 56.79% | 27.53% | 0% | 0% | 100% | OK
4.0 Alvenaria e Vedações | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | OK
5.0 Cobertura | 0% | 0% | 19.59% | 80.41% | 0% | 100% | OK
6.0 Revestimentos e Acabamentos | 0% | 0% | 0% | 50.89% | 49.11% | 100% | OK
7.0 Instalações | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | OK

## Curva ABC
Construtora Modelo Ltda
CURVA ABC — ORC-2026-0820
Data-base: SINAPI 2026-05/MG — não desonerado · Emissão: 07/07/2026
Classe | Itens | Valor | % do total
Classe A | 12 | 185830 | 78.61%
Classe B | 7 | 37468 | 15.85%
Classe C | 6 | 13086 | 5.536%
Classe | Código | Descrição | Und | Qtd | Custo Total | % | % Acum.
A | 92447 | Fôrma de madeira para estrutura | m² | 320 | 26240 | 11.1% | 11.1%
A | 92761 | Armação de aço CA-50 (estrutura) | kg | 2100 | 26040 | 11.02% | 22.12%
A | 103333 | Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29cm | m² | 240 | 18720 | 7.919% | 30.04%
A | 87529 | Massa única (reboco) para recebimento de pintura | m² | 480 | 18240 | 7.716% | 37.75%
A | 94972 | Concreto usinado fck=25MPa (pilares/vigas/lajes) | m³ | 28 | 17920 | 7.581% | 45.33%
A | 87263 | Revestimento cerâmico (porcelanato) para piso | m² | 120 | 14160 | 5.99% | 51.32%
A | 92541 | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m² | 150 | 13800 | 5.838% | 57.16%
A | 98557 | Laje pré-moldada para piso/forro | m² | 90 | 13050 | 5.521% | 62.68%
A | 88489 | Pintura látex acrílica, 2 demãos | m² | 480 | 12480 | 5.28% | 67.96%
A | 92759 | Armação de aço CA-50 (fundação) | kg | 850 | 10540 | 4.459% | 72.42%
A | 94970 | Concreto usinado fck=25MPa para sapatas | m³ | 12 | 7440 | 3.147% | 75.57%
A | 94216 | Telha cerâmica tipo portuguesa | m² | 150 | 7200 | 3.046% | 78.61%
B | — | Louças, metais e acessórios (verba) | vb | 1 | 6800 | 2.877% | 81.49%
B | 93128 | Ponto de instalação elétrica | pto | 42 | 5964 | 2.523% | 84.01%
B | 89714 | Ponto de instalação hidrossanitária | pto | 28 | 5180 | 2.191% | 86.2%
B | 87275 | Revestimento cerâmico de parede (áreas molhadas) | m² | 60 | 5100 | 2.158% | 88.36%
B | 87703 | Contrapiso em argamassa, e=4cm | m² | 120 | 5040 | 2.132% | 90.49%
B | 87905 | Chapisco em paredes internas/externas | m² | 480 | 4704 | 1.99% | 92.48%
B | 92449 | Fôrma de madeira para fundação | m² | 60 | 4680 | 1.98% | 94.46%
C | 98525 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 3672 | 1.553% | 96.02%
C | 96995 | Locação de obra com gabarito de tábuas | m² | 120 | 3408 | 1.442% | 97.46%
C | 94965 | Concreto magro para lastro, e=5cm | m³ | 4 | 2080 | 0.8799% | 98.34%
C | 96523 | Escavação manual de valas (fundação) | m³ | 18 | 1710 | 0.7234% | 99.06%
C | 93183 | Vergas e contravergas em concreto armado | m | 40 | 1520 | 0.643% | 99.71%
C | 99059 | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 120 | 696 | 0.2944% | 100%
Ordem das linhas = emissão. Valores, %, classes e o resumo acima recalculam ao editar Qtd/Custo na Analítica.

## Cronograma
Construtora Modelo Ltda
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (5 meses, com BDI) — ORC-2026-0820
Data-base: SINAPI 2026-05/MG — não desonerado · Emissão: 07/07/2026
Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Total
1.0 Serviços Preliminares | 9795.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9795.43
2.0 Fundações | 33319.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33319.07
3.0 Estrutura de Concreto Armado | 16440.084 | 59554.584 | 28875.342 | 0 | 0 | 104870.01
4.0 Alvenaria e Vedações | 0 | 0 | 25496.33 | 0 | 0 | 25496.33
5.0 Cobertura | 0 | 0 | 5182.912 | 21270.788 | 0 | 26453.7
6.0 Revestimentos e Acabamentos | 0 | 0 | 0 | 38283.796 | 36950.524 | 75234.32
7.0 Instalações | 0 | 0 | 0 | 0 | 22604.06 | 22604.06
TOTAL / MÊS | 59554.584 | 59554.584 | 59554.584 | 59554.584 | 59554.584 | 297772.92
% acumulado | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%

## Gantt
Construtora Modelo Ltda
CRONOGRAMA / GANTT — ORC-2026-0820
Estimado pelo agente: 103 dias úteis (~21 semanas) · Início 07/07/2026 → Fim 27/11/2026. Edite no app (aba Cronograma).
Etapa | Categoria | Dias | Início | Fim | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21
1.0 Serviços Preliminares | Preliminares/Canteiro | 2 | 07/07/2026 | 09/07/2026
2.0 Fundações | Estrutura/Concreto | 26 | 09/07/2026 | 14/08/2026
3.0 Estrutura de Concreto Armado | Estrutura/Concreto | 71 | 05/08/2026 | 12/11/2026
4.0 Alvenaria e Vedações | Alvenaria | 6 | 14/10/2026 | 22/10/2026
5.0 Cobertura | Cobertura | 4 | 21/10/2026 | 27/10/2026
6.0 Revestimentos e Acabamentos | Revestimentos | 24 | 26/10/2026 | 27/11/2026
7.0 Instalações | Instalações | 2 | 18/11/2026 | 20/11/2026

## Dados IA
BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO (para análise e IA/Copilot) — espelho vivo da aba Analítica
Etapa | Item | Codigo | Fonte | Descricao | Und | Qtd | CustoUnit | CustoTotal | PrecoUnitBDI | PrecoTotalBDI
1.0 | 1 | 98525 |  | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 612 | 3672 | 770.9364 | 4625.6184
1.0 | 2 | 99059 |  | Limpeza mecanizada do terreno | m² | 120 | 5.8 | 696 | 7.3063 | 876.7512
1.0 | 3 | 96995 |  | Locação de obra com gabarito de tábuas | m² | 120 | 28.4 | 3408 | 35.7755 | 4293.0576
2.0 | 4 | 96523 |  | Escavação manual de valas (fundação) | m³ | 18 | 95 | 1710 | 119.6715 | 2154.087
2.0 | 5 | 94965 |  | Concreto magro para lastro, e=5cm | m³ | 4 | 520 | 2080 | 655.044 | 2620.176
2.0 | 6 | 94970 |  | Concreto usinado fck=25MPa para sapatas | m³ | 12 | 620 | 7440 | 781.014 | 9372.168
2.0 | 7 | 92449 |  | Fôrma de madeira para fundação | m² | 60 | 78 | 4680 | 98.2566 | 5895.396
2.0 | 8 | 92759 |  | Armação de aço CA-50 (fundação) | kg | 850 | 12.4 | 10540 | 15.6203 | 13277.238
3.0 | 9 | 94972 |  | Concreto usinado fck=25MPa (pilares/vigas/lajes) | m³ | 28 | 640 | 17920 | 806.208 | 22573.824
3.0 | 10 | 92447 |  | Fôrma de madeira para estrutura | m² | 320 | 82 | 26240 | 103.2954 | 33054.528
3.0 | 11 | 92761 |  | Armação de aço CA-50 (estrutura) | kg | 2100 | 12.4 | 26040 | 15.6203 | 32802.588
3.0 | 12 | 98557 |  | Laje pré-moldada para piso/forro | m² | 90 | 145 | 13050 | 182.6565 | 16439.085
4.0 | 13 | 103333 |  | Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29cm | m² | 240 | 78 | 18720 | 98.2566 | 23581.584
4.0 | 14 | 93183 |  | Vergas e contravergas em concreto armado | m | 40 | 38 | 1520 | 47.8686 | 1914.744
5.0 | 15 | 92541 |  | Estrutura de madeira para telha cerâmica | m² | 150 | 92 | 13800 | 115.8924 | 17383.86
5.0 | 16 | 94216 |  | Telha cerâmica tipo portuguesa | m² | 150 | 48 | 7200 | 60.4656 | 9069.84
6.0 | 17 | 87905 |  | Chapisco em paredes internas/externas | m² | 480 | 9.8 | 4704 | 12.3451 | 5925.6288
6.0 | 18 | 87529 |  | Massa única (reboco) para recebimento de pintura | m² | 480 | 38 | 18240 | 47.8686 | 22976.928
6.0 | 19 | 87703 |  | Contrapiso em argamassa, e=4cm | m² | 120 | 42 | 5040 | 52.9074 | 6348.888
6.0 | 20 | 87263 |  | Revestimento cerâmico (porcelanato) para piso | m² | 120 | 118 | 14160 | 148.6446 | 17837.352
6.0 | 21 | 88489 |  | Pintura látex acrílica, 2 demãos | m² | 480 | 26 | 12480 | 32.7522 | 15721.056
6.0 | 22 | 87275 |  | Revestimento cerâmico de parede (áreas molhadas) | m² | 60 | 85 | 5100 | 107.0745 | 6424.47
7.0 | 23 | 89714 |  | Ponto de instalação hidrossanitária | pto | 28 | 185 | 5180 | 233.0445 | 6525.246
7.0 | 24 | 93128 |  | Ponto de instalação elétrica | pto | 42 | 142 | 5964 | 178.8774 | 7512.8508
7.0 | 25 | — |  | Louças, metais e acessórios (verba) | vb | 1 | 6800 | 6800 | 8565.96 | 8565.96

## Leia-me
ORÇAPRO — COMO USAR ESTA PLANILHA
ORC-2026-0820 · Residência Unifamiliar — 120 m² ¦ SINAPI 2026-05/MG ¦ Não desonerado
✏️ O QUE VOCÊ PODE EDITAR (células AMARELAS):
• Resumo!B6 — o BDI aplicado (%). Tudo recalcula: preços unitários, totais, curva ABC, cronograma.
• Analítica, colunas Qtd e Custo Unit — simule quantidades e preços negociados.
• Resumo, parcelas do quadro BDI — a linha "BDI pela fórmula TCU" confere na hora.
• Parâmetros — matriz de desembolso (% de cada etapa por mês): o Cronograma e a Curva S seguem.
🔒 PROTEÇÃO: as demais células têm fórmula e estão travadas só contra edição acidental.
Senha para desproteger (Revisão → Desproteger Planilha): raeng
✅ VERIFICAÇÕES AUTOMÁTICAS: o fim da aba Resumo confere se os totais seguem consistentes
após suas edições ("OK" verde · "⚠ verificar" vermelho).
📷 A aba Gráficos contém IMAGENS da emissão (não recalculam). Os dados vivos estão nas abas.
🤖 DICA (Excel 365/Copilot): a aba "Dados IA" tem a tabela tblItens pronta para análise.
Experimente perguntar: "quais os 5 itens de maior impacto no custo?" ou
"faça um gráfico de custo por etapa usando tblItens".
📞 RA ENGENHARIA ESPECIAL LTDA — CNPJ 59.507.116/0001-64 · Uberlândia/MG
Eng. Civil Rogério Alves de Souza · CREA-MG 323736 · WhatsApp (34) 9286-9383
Gerado pelo OrçaPRO — orçamento de obras com bases oficiais e IA.

## _meta (hidden)
{"v":1,"tipo":"orcapro-meta","partes":1,"schemaVersao":3,"id":"orc_mra3phu1b3okv8","numero":"ORC-2026-0820","geradoEm":"2026-07-07T03:40:23.308Z"}
{"id":"orc_mra3phu1b3okv8","schemaVersao":3,"numero":"ORC-2026-0820","nome":"Residência Unifamiliar — 120 m²","cliente":{"nome":"Construtora Modelo Ltda","doc":"00.000.000/0001-00","contato":"contato@construtoramodelo.com.br"},"obra":{"nome":"Residência Unifamiliar 120 m²","local":"Uberlândia / MG","regime":"Empreitada"},"competenciaSinapi":"2026-05","uf":"MG","desonerado":false,"bdi":{"modeloId":"dnit","params":{"AC":4.09,"S":0.74,"R":0.97,"G":0,"DF":1.21,"L":6.64,"I":9.35},"percentual":25.97},"comercial":{"apresentacao":"","condicoesPagamento":"Pagamento por medição mensal dos serviços executados, com vencimento em 5 dias úteis após a aprovação da medição.","prazoExecucao":"A combinar conforme cronograma físico-financeiro.","validadeProposta":"15 dias corridos a contar da data de emissão.","garantia":"Garantia legal de 5 (cinco) anos para a solidez e segurança da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil.","incluso":"Fornecimento de materiais e mão de obra dos serviços orçados;\nLeis sociais e encargos trabalhistas;\nFerramentas e equipamentos de execução;\nLimpeza periódica e final da obra.","excluso":"Projetos complementares e taxas de aprovação;\nLigações definitivas de água, energia e esgoto;\nMobiliário, paisagismo e itens de decoração;\nServiços não descritos expressamente nesta proposta."},"cronogramaMeses":5,"etapas":[{"id":"eta_mra3phu2zt08jy","codigo":"1.0","nome":"Serviços Preliminares","itens":[{"id":"itm_mra3phu2d666zp","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"98525","descricao":"Placa de obra em chapa galvanizada","unidade":"m²","quantidade":6,"custoUnitario":612,"custoMO":153,"custoMAT":428.4,"custoEQ":30.6},{"id":"itm_mra3phu2tt3ax3","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"99059","descricao":"Limpeza mecanizada do terreno","unidade":"m²","quantidade":120,"custoUnitario":5.8,"custoMO":1.16,"custoMAT":0,"custoEQ":4.64},{"id":"itm_mra3phu2t543dc","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"96995","descricao":"Locação de obra com gabarito de tábuas","unidade":"m²","quantidade":120,"custoUnitario":28.4,"custoMO":18.46,"custoMAT":8.52,"custoEQ":1.42}]},{"id":"eta_mra3phu29bgrua","codigo":"2.0","nome":"Fundações","itens":[{"id":"itm_mra3phu22deova","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"96523","descricao":"Escavação manual de valas (fundação)","unidade":"m³","quantidade":18,"custoUnitario":95,"custoMO":85.5,"custoMAT":0,"custoEQ":9.5},{"id":"itm_mra3phu2rv025b","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"94965","descricao":"Concreto magro para lastro, e=5cm","unidade":"m³","quantidade":4,"custoUnitario":520,"custoMO":130,"custoMAT":364,"custoEQ":26},{"id":"itm_mra3phu2kyka7w","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"94970","descricao":"Concreto usinado fck=25MPa para sapatas","unidade":"m³","quantidade":12,"custoUnitario":620,"custoMO":155,"custoMAT":434,"custoEQ":31},{"id":"itm_mra3phu20jr34w","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"92449","descricao":"Fôrma de madeira para fundação","unidade":"m²","quantidade":60,"custoUnitario":78,"custoMO":42.9,"custoMAT":32.76,"custoEQ":2.34},{"id":"itm_mra3phu25uzhyc","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"92759","descricao":"Armação de aço CA-50 (fundação)","unidade":"kg","quantidade":850,"custoUnitario":12.4,"custoMO":3.1,"custoMAT":9.05,"custoEQ":0.25}]},{"id":"eta_mra3phu2nbcy76","codigo":"3.0","nome":"Estrutura de Concreto Armado","itens":[{"id":"itm_mra3phu2jkpq2r","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"94972","descricao":"Concreto usinado fck=25MPa (pilares/vigas/lajes)","unidade":"m³","quantidade":28,"custoUnitario":640,"custoMO":160,"custoMAT":448,"custoEQ":32},{"id":"itm_mra3phu2aqe9ws","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"92447","descricao":"Fôrma de madeira para estrutura","unidade":"m²","quantidade":320,"custoUnitario":82,"custoMO":45.1,"custoMAT":34.44,"custoEQ":2.46},{"id":"itm_mra3phu2u672xs","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"92761","descricao":"Armação de aço CA-50 (estrutura)","unidade":"kg","quantidade":2100,"custoUnitario":12.4,"custoMO":3.1,"custoMAT":9.05,"custoEQ":0.25},{"id":"itm_mra3phu23fuxjt","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"98557","descricao":"Laje pré-moldada para piso/forro","unidade":"m²","quantidade":90,"custoUnitario":145,"custoMO":50.75,"custoMAT":89.9,"custoEQ":4.35}]},{"id":"eta_mra3phu2pil4u6","codigo":"4.0","nome":"Alvenaria e Vedações","itens":[{"id":"itm_mra3phu2oqqo8h","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"103333","descricao":"Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x29cm","unidade":"m²","quantidade":240,"custoUnitario":78,"custoMO":35.1,"custoMAT":41.34,"custoEQ":1.56},{"id":"itm_mra3phu2jns533","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"93183","descricao":"Vergas e contravergas em concreto armado","unidade":"m","quantidade":40,"custoUnitario":38,"custoMO":17.1,"custoMAT":20.14,"custoEQ":0.76}]},{"id":"eta_mra3phu216nar4","codigo":"5.0","nome":"Cobertura","itens":[{"id":"itm_mra3phu2zu1fu6","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"92541","descricao":"Estrutura de madeira para telha cerâmica","unidade":"m²","quantidade":150,"custoUnitario":92,"custoMO":41.4,"custoMAT":48.76,"custoEQ":1.84},{"id":"itm_mra3phu2wc1lup","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"94216","descricao":"Telha cerâmica tipo portuguesa","unidade":"m²","quantidade":150,"custoUnitario":48,"custoMO":19.2,"custoMAT":27.84,"custoEQ":0.96}]},{"id":"eta_mra3phu2yphwgd","codigo":"6.0","nome":"Revestimentos e Acabamentos","itens":[{"id":"itm_mra3phu2x3lxew","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87905","descricao":"Chapisco em paredes internas/externas","unidade":"m²","quantidade":480,"custoUnitario":9.8,"custoMO":5.39,"custoMAT":4.21,"custoEQ":0.2},{"id":"itm_mra3phu2gu777r","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87529","descricao":"Massa única (reboco) para recebimento de pintura","unidade":"m²","quantidade":480,"custoUnitario":38,"custoMO":22.04,"custoMAT":15.2,"custoEQ":0.76},{"id":"itm_mra3phu2cvdcvm","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87703","descricao":"Contrapiso em argamassa, e=4cm","unidade":"m²","quantidade":120,"custoUnitario":42,"custoMO":18.9,"custoMAT":22.26,"custoEQ":0.84},{"id":"itm_mra3phu2scaeyr","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87263","descricao":"Revestimento cerâmico (porcelanato) para piso","unidade":"m²","quantidade":120,"custoUnitario":118,"custoMO":47.2,"custoMAT":68.44,"custoEQ":2.36},{"id":"itm_mra3phu2vadibb","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"88489","descricao":"Pintura látex acrílica, 2 demãos","unidade":"m²","quantidade":480,"custoUnitario":26,"custoMO":14.3,"custoMAT":11.18,"custoEQ":0.52},{"id":"itm_mra3phu21vyecp","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"87275","descricao":"Revestimento cerâmico de parede (áreas molhadas)","unidade":"m²","quantidade":60,"custoUnitario":85,"custoMO":38.25,"custoMAT":45.05,"custoEQ":1.7}]},{"id":"eta_mra3phu2x3p0bn","codigo":"7.0","nome":"Instalações","itens":[{"id":"itm_mra3phu27spao5","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"89714","descricao":"Ponto de instalação hidrossanitária","unidade":"pto","quantidade":28,"custoUnitario":185,"custoMO":92.5,"custoMAT":86.95,"custoEQ":5.55},{"id":"itm_mra3phu2lprqeo","origem":"SINAPI","baseFonte":"SINAPI","codigo":"93128","descricao":"Ponto de instalação elétrica","unidade":"pto","quantidade":42,"custoUnitario":142,"custoMO":71,"custoMAT":66.74,"custoEQ":4.26},{"id":"itm_mra3phu2iavbxc","origem":"PROPRIO","baseFonte":null,"codigo":"—","descricao":"Louças, metais e acessórios (verba)","unidade":"vb","quantidade":1,"custoUnitario":6800,"custoMO":1360,"custoMAT":5304,"custoEQ":136}]}],"criadoEm":"2026-07-07T03:40:23.308Z","atualizadoEm":"2026-07-07T03:40:23.308Z","art":"BR20260000000","cronograma":{"params":{"equipes":4,"paralelismo":0.3,"diasUteisSemana":5,"custoDiaEquipe":750}}}